## Sheet1
THE TASK ASSIGNMENT |  | THE EXECUTOR | THE SUPPORTER | DEADLINE | PROGRESS | The completion status of the members.
Brainstorming - Preparation | [5 empty] | No | Member | Progress
1 | Generating ideas - Outlining the website. | Tất cả | Tất cả | 2023-11-05 | 100% | 1 | Đặng Đại Dương | 100%
2 | Task assign | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 2023-11-05 | 100% | 2 | Huỳnh Tuấn Duy | 100%
Content & Images for the website. | [5 empty] | 3 | Phạm Anh Vũ | 100%
3 | Content - Home | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Đắc An | 2023-08-05 | 100% | 4 | Phạm Đắc An | 100%
4 | Content - Contact us | Phạm Đắc An | Huỳnh Tuấn Duy | 2023-10-05 | 100%
5 | Content - About Us | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 2023-10-05 | 100%
6 | Content - page Product - Apple | Đặng Đại Dương | Huỳnh Tuấn Duy | 13/5/2023 | 100%
7 | Content - page Product - Samsung | Phạm Anh Vũ | Phạm Đắc An | 14/5/2023 | 100%
8 | Content - page Product - Xiaomi | Huỳnh Tuấn Duy | Đặng Đại Dương | 15/5/2023 | 100%
9 | Content - page Product - Nokia | Phạm Anh Vũ | Đặng Đại Dương | 13/5/2023 | 100%
10 | Content - page Product - Oppo | Phạm Đắc An | Phạm Anh Vũ | 14/5/2023 | 100%
10 | Content - page Login - logout | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Anh Vũ | 13/5/2023 | 100%
11 | Content - page footer | Phạm Anh Vũ | Phạm Đắc An | 13/5/2023 | 100%
12 | Content - page header | Đặng Đại Dương | Huỳnh Tuấn Duy | 13/5/2023 | 100%
HOME
14 | Layout design - Module integration. | Phạm Đắc An | Phạm Anh Vũ | 30/5/2023 | 100%
15 | HTML - CSS coding. | Huỳnh Tuấn Duy | Đặng Đại Dương | 27/5/2023 | 100%
16 | Javascripts coding | Đặng Đại Dương | Phạm Đắc An | 27/5/2023 | 100%
17 | Framework integration. | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Anh Vũ | 27/5/2023 | 100%
PRODUCT
17 | Layout design - Module integration. | Phạm Đắc An | Huỳnh Tuấn Duy | 2023-02-06 | 100%
18 | HTML - CSS coding. | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Đắc An | 2023-02-06 | 100%
19 | Javascripts coding | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 2023-02-06 | 100%
20 | Framework integration. | Phạm Anh Vũ | Đặng Đại Dương | 2023-02-06 | 100%
Specific Product
21 | Layout design - Module integration. | Phạm Anh Vũ | Huỳnh Tuấn Duy | 2023-04-06 | 100%
22 | HTML - CSS coding. | Phạm Đắc An | Phạm Anh Vũ | 2023-04-06 | 100%
23 | Javascripts coding | Đặng Đại Dương | Phạm Đắc An | 2023-04-06 | 100%
24 | Framework integration. | Huỳnh Tuấn Duy | Đặng Đại Dương | 2023-04-06 | 100%
Contact - Log in
31 | Layout design - Module integration. | Phạm Anh Vũ | Huỳnh Tuấn Duy | 22/5/2023 | 100%
32 | HTML - CSS coding. | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Đắc An | 22/5/2023 | 100%
33 | Javascripts coding | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 22/5/2023 | 100%
34 | Framework integration. | Phạm Đắc An | Đặng Đại Dương | 22/5/2023 | 100%
REPORT
36 | Upload the website to GitHub. | Phạm Anh Vũ | Đặng Đại Dương | 2023-05-06 | 100%
37 | Generating ideas - Outlining based on the given topic | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 15/5/2023 | 100%
38 | Acknowledgement | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Đắc An | 20/5/2023 | 100%
39 | Analysis | Phạm Đắc An | Huỳnh Tuấn Duy | 20/5/2023 | 100%
40 | Design | Đặng Đại Dương | Huỳnh Tuấn Duy | 30/5/2023 | 100%
41 | Pages and Features | Huỳnh Tuấn Duy | Phạm Anh Vũ | 30/5/2023 | 100%
42 | Source Code with Comments | Phạm Anh Vũ | Phạm Đắc An | 2023-04-06 | 100%
43 | User Guide | Phạm Đắc An | Đặng Đại Dương | 2023-04-06 | 100%
44 | Developer’s Guide | Phạm Anh Vũ | Huỳnh Tuấn Duy | 2023-04-06 | 100%
45 | Final Result | Đặng Đại Dương | Phạm Anh Vũ | 2023-04-06 | 100%
46 | References | Phạm Đắc An | Phạm Anh Vũ | 2023-04-06 | 100%